## Product Owner Backlog
PRODUCT OWNER KRAV:
Jeg ønsker en C#.NET server-side web app med høj software sikkerhed.
Jeg vil gerne have en 2 faktor bruger registrering og login hvor bruger registrering og login info gemmes i en database. Også skal login implementerer en stærk password krav. Vores firma har en certifikat som applikationen kan bruge til SSL.
Til at starte med, ønsker vi til denne sprint, at applikationen også kan opret en simpel tekst fil på serveren så vi kan gå i gang med at afprøve vores installeret Linux server.

## Backlog
Sprint Backlog Test og Sikkerhedsprojekt
Navn | Opfylder kravet | Formål | Status | Kommentar
UDVIKLING
Lav ASP.NET Core APP | C#.Net Serverside app |  | Done
Brug Identity til opsætning af login | Høj software sikkerhed |  | Done
Brug Identity til opsætning af 2 faktor registrering | 2 faktor bruger registrering |  | Done
Installer nuget MailKit og evt. NETCORE.MailKit | 2 faktor bruger registrering | At kunne modtage / sende 2 faktor registreringsmail | Ikke Done - Vi har ikke adgang til en valid mail
Brug Identity, opretter selv db | Login gemmes i DB | DB til logins | Done
Brug Identity | Stærkt password krav |  | Done
Stol på default SSL Certifikat fra ASP.NET Core | SSL Certifikat | Trust the self-signed certificate that ASP.NET Core has generated. YES. Installer SSL certifikat fra nøglecenter på localhost. Formål: stol p¨å alle certifikater fra denne lokal host | Done
Lav Fil | Oprette tekst fil på serveren |  | Done
Gem fil på korrekt sti, med API? | Oprette tekst fil på serveren |  | Done | Hvor skal den gemmes?
Tjek at vi kan køre både på Kestrel (kør app normalt + ISS) Tjek via run funktion i VS, og WSL | Cross platform Kompatibilitetstest | Test med Ubuntu | Done, Se WSL Kompabilitetstest med Ubuntu
TEST
White / Black / Grey box testing
Test plan
Test Cases
Funktionel Test
Unit Test
Kompatibilitets Test |  |  | Done, Se WSL Kompabilitetstest med Ubuntu | Rasmus kan ikke installere WSL pga. Windows Home Version

## Test Plan
Test og Sikkerhedsprojekt Test Plan
Test type | Test Navn | Formål | Forventet Resultat | Test Metode
Funktionelle Test
Komponent Test / Automatisk Test | Test Case 2 - Fil Tjek | Tjek at filen er blevet oprettet | Filen er blevet oprettet | White Box
Automatisk Test (Unit Test) | Test Case 4 - IndexTest | Test om metoderne til at sætte authorized og roles på user tildeler dem rollen "Admin" | User er admin | White Box
Integrations Test (Unit Test) | Test Case 3 - CnnStringTest | Test om connectionstring er korrekt / uændret | Connectionstring er den samme | White Box
System Test |  | End to End testing, test om en ny registreret user, får sit "user navn"
Acceptance Test
Automatisk Test (Unit Test)
UX-Test (User Experience)
Ikke-Funktionelle
Ydelses Test (Performance)
Sikkerheds Test
Brugbarheds test (Useability)
Kompatabilitets test | Test Case 1 - WSL Kompabilitet | Bevise cross platform kompabilitet | Applikationen kan køre med WSL i Ubuntu

## Test Case
Test Case Template
Test Case Navn
Test Type
Formål
Forudsætning
Trin | Beskrivelse | Metode | Input | Forventet Resultat | Resultat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Test Case 1 - WSL Kompabilitet
Test Case Template
Test Case Navn |  | WSL Kompabilitets test med Ubuntu
Test Type |  | Kompabilitets test
Formål |  | Bevise cross platform kompabilitet med WSL. WSLs formål er at vise hvordan en applikation ville starte i et andet operativ system |  |  |  | Trin 1 + 2
Forudsætning |  | WSL med Ubuntu er installeret
Trin | Beskrivelse | Metode | Input | Forventet Resultat | Resultat
1 | Åbn programmet i Visual Studio |  |  | Applikationen åbner | Success
2 | Vælg start metode WSL |  |  |  | Success
3 | Kør programmet med WSL |  |  | Applikationen starter I Ubuntu | Success
4
5
6 | [5 empty] | Trin 3
7
8
9
10

## Test Case 2 - Fil tjek
Test Case Template
Test Case Navn |  | Test Case 2 - Fil Tjek
Test Type |  | Komponent Test / Unit Test
Formål |  | Tjek om filen er blevet oprettet i den personlige mappe
Forudsætning |  | 1. Du har oprettet unit test TestResourceHandler 2. Du har oprettet MyResourceHandler klassen som kan oprette en fil og returnere en "sand" værdi hvis den er oprettet, og en "falsk" værdi hvis den ikke er 3. Naviger til filen i test projekt: ResourceHandlerTest.cs
Trin | Beskrivelse | Metode | Input | Forventet Resultat | Resultat
1 | Arrange
2 | MyResourceHandler myResourceHandler = new MyResourceHandler(); | Der oprettes en instans af vores "file creation class"
3 | Act
4 | bool isFileCreated = myResourceHandler.CreateTestFile(); | Anvend CreateTestFile til at lave en fil |  | Fil oprettes i Brugermappen | Fil oprettes i Brugermappen
5 | Assert
6 | Assert.True(isFileCreated); | Find ud af om et udsagn er sandt |  | Filen er oprettet | Filen er oprettet
7
8
9
10

## Test Case 3 - CnnString
Test Case Template
Test Case Navn |  | Test Case 3 - CnnString
Test Type |  | Komponent Test
Formål |  | Test om connectionstring er korrekt / uændret
Forudsætning |  | Forbindelsen mellem Database og Program er sat op, og man har en korrekt Connectionstring
Trin | Beskrivelse | Metode | Input | Forventet Resultat | Resultat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10